Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante las primeras siete semanas del proyecto APT se avanzó desde la planificación hacia la construcción del sistema para Ecoterra. Se completaron el levantamiento y la organización de los requerimientos, la definición de arquitectura, el modelo de datos, el prototipo de interfaz y la priorización de funcionalidades mediante un Product Backlog. En la etapa de desarrollo se construyeron y revisaron las interfaces de los tres módulos del sistema (gestión operativa e inventario; cotizaciones y facturación; inteligencia artificial), mediante la revisión y retroalimentación de cada página que permitió detectar elementos faltantes, ajustes visuales e inconsistencias con el modelo de datos. Como resultado, se actualizaron la base de datos y el Diccionario de Datos, incorporando tablas y atributos necesarios (especialmente en roles y permisos, inventario, movimientos, cotizaciones y notas de crédito). Además, al iniciar el desarrollo, el desarrollador Ethan Silvestre identificó que una herramienta de Figma permitía transformar el prototipo en el frontend definitivo. Por ello, en las semanas 5 y 6 se priorizó construir el frontend completo del sistema, en lugar de desarrollar cada funcionalidad junto con su backend, lo que llevó a ajustar la metodología inicialmente planificada Estado actual: En la semana 7 se realizó una revisión general del frontend y se confirmó que estaba terminado y listo para avanzar a la siguiente fase. Paralelamente, Benjamín Mateluna inició el Sprint 2 (backend e integración del Módulo 1). De este modo, el frontend está finalizado y el backend se encuentra en desarrollo. El backend se construirá e integrará progresivamente por módulos, mediante una API que permita la comunicación entre el frontend y los servicios del sistema. Django REST Framework proporciona herramientas para desarrollar y documentar API web, facilitando la exposición de recursos y operaciones del backend (Django REST framework, s. f.). |
| --- | --- |
| Objetivos | Los objetivos iniciales se mantienen vigentes, pues el ajuste realizado corresponde a una reorganización de la estrategia y secuencia de desarrollo, no a una modificación del propósito del proyecto. Únicamente se ajustaron los KPI para establecer metas más realistas Objetivo general: Desarrollar un sistema informático que permita gestionar clientes, inventario, cotizaciones y facturación, incorporando modelos predictivos para Ecoterra. Objetivos específicos y estado de avance: - OE1. Analizar y documentar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, definiendo su arquitectura y estructura de datos de acuerdo con las necesidades de Ecoterra. (KPI: 100 % de los requerimientos definidos y validados por el cliente, junto con el modelo de datos y arquitectura documentados.) Estado: Cumplido en la etapa de planificación y análisis. Se cuenta con los requerimientos documentados, la arquitectura, el modelo de datos y la documentación asociada. El 100 % de los requerimientos definidos fue documentado y validado por el cliente. Durante el desarrollo, se actualizó el modelo de datos a partir de las revisiones efectuadas - d - OE2. Desarrollar el módulo de gestión operativa e inventario para administrar clientes, direcciones, productos, usuarios, existencias y movimientos de inventario. (KPI: 90 % de las funcionalidades priorizadas del Módulo 1 implementadas y verificadas mediante casos de prueba.) Estado: En desarrollo. Las interfaces del módulo están construidas y en proceso de integración con el backend durante el Sprint 2. - OE3. Desarrollar el módulo de cotizaciones y facturación para gestionar cotizaciones, órdenes de compra, facturas, notas de crédito y documentos PDF asociados. (KPI: 90 % de las funcionalidades priorizadas del Módulo 2 implementadas y verificadas mediante casos de prueba.) Estado: Pendiente de desarrollo. Las interfaces correspondientes ya fueron incorporadas al frontend. El desarrollo del backend y su integración están planificados para los Sprints 3 y 4. - OE4. Implementar e integrar tres modelos predictivos mediante Scikit-Learn para estimar tiempos de llegada, precios y necesidades de reposición de inventario. (KPI: 3 de 3 modelos predictivos implementados, evaluados mediante métricas de desempeño y disponibles desde el sistema.) Estado: Pendiente de desarrollo. Las interfaces correspondientes ya fueron incorporadas al frontend. El desarrollo de los modelos predictivos y su integración con el backend están planificados para el Sprint 5. Scikit-learn es una biblioteca de aprendizaje automático que proporciona herramientas para desarrollar y evaluar modelos predictivos, por lo que se utilizará como apoyo para implementar las soluciones contempladas en este objetivo (Pedregosa et al., 2011). |
| Metodología | El proyecto mantiene el marco de trabajo Scrum, adaptado al contexto académico y con los roles definidos anteriormente. Su planificación se organiza en las tres fases establecidas por la asignatura: - Fase 1 – Planificación: semanas 1 a 4. - Fase 2 – Desarrollo: semanas 5 a 15. - Fase 3 – Presentación y cierre: semanas 16 a 18. Scrum propone un enfoque iterativo e incremental, basado en la inspección frecuente del trabajo y la adaptación del proceso para responder a los cambios y mejorar los resultados (Schwaber & Sutherland, 2020). A partir del seguimiento realizado durante el Sprint 1, se ajustó la secuencia de desarrollo. Inicialmente se contemplaba avanzar progresivamente por funcionalidades; sin embargo, debido a la posibilidad de desarrollar el frontend definitivo de manera anticipada, se reorganizaron los Sprints para separar la construcción del frontend del desarrollo e integración del backend. La nueva organización contempla: - Sprint 1 — Semanas 5-6: desarrollo inicial y finalización del frontend. - Sprint 2 — Semanas 7-8: backend e integración del Módulo 1. - Sprint 3 — Semanas 9-10: backend e integración de cotizaciones y órdenes de compra. - Sprint 4 — Semanas 11-12: facturación, notas de crédito, PDF y correo. - Sprint 5 — Semanas 13-14: implementación e integración de los tres modelos predictivos. La metodología contempla como principales entregables y evidencias de gestión: - Product Vision: definición de la visión y propósito del producto. - Product Backlog: registro y priorización de las funcionalidades requeridas. - Tablero de seguimiento: organización y seguimiento de las tareas seleccionadas para cada Sprint. - Definition of Done: criterios utilizados para determinar cuándo una tarea o funcionalidad puede considerarse terminada. - Fichas de Sprint: documentación de los objetivos, tareas, resultados y avances de cada Sprint. - Retrospectivas: registro de los aspectos positivos, dificultades y acciones de mejora identificadas al finalizar cada Sprint. La aplicación de esta metodología permite realizar un seguimiento continuo del avance y efectuar ajustes en la planificación cuando las condiciones del desarrollo lo requieren. |
| Evidencias de avance | Las evidencias seleccionadas permiten demostrar tanto el avance técnico del proyecto como la correcta aplicación del marco de trabajo Scrum. Evidencias de gestión y metodología: A continuación, se presentan las evidencias correspondientes: - Product Vision - Product Backlog - Tablero Trello - Definition of Done - Ficha de Sprint 1 - Retrospectiva Sprint 1 Evidencias técnicas: También se presentan evidencias del desarrollo del sistema, entre ellas: - Interfaces del frontend de los tres módulos. - Revisiones y retroalimentación realizadas sobre las interfaces. - Modelo de base de datos actualizado. - Diccionario de Datos actualizado. - Evidencia del inicio del desarrollo del backend del Módulo 1. Las evidencias presentadas permiten comprobar que el proyecto ha avanzado desde la etapa de análisis y diseño hacia la implementación, manteniendo una relación entre los requerimientos definidos, el diseño técnico, el desarrollo y las actividades de seguimiento Scrum. La calidad del proyecto se ha resguardado mediante la revisión periódica de las interfaces, la verificación de la correspondencia de las interfaces con los requerimientos y el Diccionario de Datos, la actualización del modelo de datos cuando se detectaron inconsistencias y el seguimiento del trabajo mediante herramientas de planificación y gestión Scrum. |

Evidencias técnicas:

- Modelo de base de datos actualizado:

- Link a Diccionario de Datos actualizado

- Evidencia del inicio del backend del Sprint 2 (Capturas sincronización backend con frontend):

- Capturas Frontend:

- Capturas Frontend:

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Hito 1 — Análisis y diseño |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unidad de competencia | Actividades | Recursos | Duración de actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| C2 | Levantamiento de requerimientos. | Google Meet, Google Docs, Trello, documentación del proyecto | S1 - S2 | Araceli Vega | Fue necesario mantener una comunicación continua con el cliente y validar sus necesidades. | Completado | Se mantuvo la actividad según la planificación inicial. |
| C2 | Validación de requerimientos | Documento de requerimientos y reuniones con el cliente | S3 | Araceli Vega | Se realizaron revisiones para confirmar el alcance funcional. | Completado | Se mantuvo la actividad y posteriormente se realizaron aclaraciones puntuales durante el desarrollo cuando fue necesario. |
| C1 y C4 | Diseño de arquitectura | Diagramas UML, documentación técnica, Git/GitHub | S3 - S4 | Ethan Silvestre | La arquitectura se definió considerando los módulos y las tecnologías del proyecto. | Completado | La actividad se mantuvo según lo planificado. Durante el desarrollo, se contempla una revisión técnica para asegurar la correcta integración. |
| C1 y C4 | Diseño de la base de datos y de los prototipos | PostgreSQL, Figma, diccionario de datos, diagramas | S3 - S4 | Kryshsna Cerda / Ethan Silvestre | El diseño inicial sirvió como base para el desarrollo, pero algunas estructuras requirieron modificaciones al comenzar la implementación. | Ajustada | Se actualizaron elementos del modelo de datos y del Diccionario de Datos durante el desarrollo, incorporando roles, permisos, movimientos asociados a inventario/lote y otros atributos requeridos por las funcionalidades. |

Monitoreo del Plan de Trabajo APT

A partir del seguimiento del Plan de Trabajo inicial, se mantuvieron los cuatro hitos definidos para el Proyecto APT, pero se ajustó la distribución de las actividades correspondientes a cada uno, con el fin de responder al avance real del equipo y organizar el desarrollo mediante Sprints de una duración máxima de dos semanas.

La principal modificación corresponde a la etapa de desarrollo. Mientras que el plan inicial distribuía las actividades según las semanas y los módulos, la nueva organización utiliza los Sprints como unidades de ejecución y seguimiento. De esta manera, el Hito 2 se desarrolla mediante los Sprints 1 y 2; el Hito 3, mediante los Sprints 3 y 4; y el Hito 4, mediante el Sprint 5 y la etapa de integración y pruebas finales.

| Hito 2 — Módulo de gestión operativa |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| C4 | Finalización frontend — Módulo 1 | React, Tailwind CSS, Figma, Git/GitHub | S5-S6 — Sprint 1 | Ethan Silvestre | Se desarrollaron las interfaces correspondientes a las principales funcionalidades del Módulo 1. | Completado | Se concentró el desarrollo frontend de estas funcionalidades en el Sprint 1, en lugar de desarrollarlas simultáneamente con el backend. |
| C3 y C4 | Finalización frontend — Módulo 2 | React, Tailwind CSS, Figma, Git/GitHub | S5-S6 — Sprint 1 | Ethan Silvestre | Se desarrollaron las interfaces correspondientes a las principales funcionalidades del Módulo 2. | Completado | Se concentró el desarrollo frontend de estas funcionalidades en el Sprint 1, en lugar de desarrollarlas simultáneamente con el backend. |
| C3 y C4 | Finalización frontend — Módulo 3 | React, Tailwind CSS, Figma, Git/GitHub | S5-S6 — Sprint 1 | Ethan Silvestre | Se desarrollaron las interfaces correspondientes a las principales funcionalidades del Módulo 3. | Completado | Se concentró el desarrollo frontend de estas funcionalidades en el Sprint 1, en lugar de desarrollarlas simultáneamente con el backend. |
| C4 | Finalización frontend — Revisión general de los tres módulos | Figma, React, Tailwind CSS, requerimientos, diccionario de datos | S6-S7 — Sprint 1 / transición Sprint 2 | Ethan Silvestre / Araceli Vega | Se revisaron las interfaces desarrolladas y se identificaron ajustes antes de la integración. | Completado | Se incorporó una etapa explícita de revisión del frontend antes de iniciar la integración con backend. |
| C4 | Desarrollo backend de clientes y direcciones | Django REST Framework, PostgreSQL, Git/GitHub | S7-S8 — Sprint 2 | Benjamín Mateluna | El desarrollo backend comienza una vez revisado el frontend correspondiente. | En curso | Se trasladó desde el desarrollo general del Módulo 1 a un Sprint específico de backend e integración. |
| C4 | Desarrollo backend de productos, inventario y lotes | Django REST Framework, PostgreSQL, Git/GitHub | S7-S8 — Sprint 2 | Benjamín Mateluna | Se deben validar las reglas de inventario y la relación entre productos y lotes. | En curso | Se incorporó explícitamente la gestión de lotes y se actualizó el modelo de datos para soportarla. |
| C3 y C4 | Desarrollo backend de movimientos de inventario | Django REST Framework, PostgreSQL, React, Git/GitHub | S7-S8 — Sprint 2 | Benjamín Mateluna / Ethan Silvestre | Los movimientos deben asociarse correctamente al inventario/lote correspondiente. | En curso | Se modificó el modelo de datos incorporando id_inventario en MOVIMIENTO y eliminando id_producto de esta tabla. |
| C3 y C4 | Desarrollo backend de usuarios, roles, permisos y autenticación | Django REST Framework, PostgreSQL, React, Git/GitHub | S7-S8 — Sprint 2 | Benjamín Mateluna / Ethan Silvestre | Se requiere coordinación entre frontend y backend para implementar los permisos configurables. | En curso | Se reemplazó el campo de rol directo en USUARIO por una estructura basada en ROL, PERMISO y ROL_PERMISO, además de incorporar id_rol en USUARIO. |
| C4 | Desarrollo backend de proveedores | Django REST Framework, PostgreSQL, React, Git/GitHub | S7-S8 — Sprint 2 | Benjamín Mateluna | Debe integrarse con la interfaz frontend previamente desarrollada. | En curso | Se reorganizó dentro del Sprint 2 junto con las demás funcionalidades backend del Módulo 1. |
| C4 | Integración y pruebas del Módulo 1 | Casos de prueba, sistema desarrollado, Git/GitHub | S8 — Sprint 2 | Benjamín Mateluna / Kryshsna Cerda | Se ejecutará una vez implementadas las funcionalidades backend prioritarias. | No iniciado | Se trasladó al cierre del Sprint 2 para validar el incremento completo y no solamente las interfaces frontend. |

| Hito 3 — Cotizaciones y facturación |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unidad de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| C4 | Desarrollo backend de cotización y detalle cotización | React, Django REST Framework, PostgreSQL, Git/GitHub | S9-S10 — Sprint 3 | Benjamín Mateluna | Requiere utilizar información proveniente de los clientes y los productos. | No iniciado | Se reorganizó como primera parte del Sprint 3, priorizando el inicio del flujo comercial. |
| C4 | Desarrollo backend de órdenes de compra | Django REST Framework, PostgreSQL, React, Git/GitHub | S9-S10 — Sprint 3 | Benjamín Mateluna / Ethan Silvestre | Se debe validar la relación entre la cotización y la orden de compra, cuando corresponda. | No iniciado | Se reorganizó el flujo para implementar primero cotizaciones y posteriormente su asociación con órdenes de compra. |
| C4 | Asociación entre órdenes de compra y cotización | React, Django REST Framework, PostgreSQL | S9-S10 — Sprint 3 | Benjamín Mateluna / Ethan Silvestre | Debe permitir establecer correctamente la relación entre ambos documentos. | No iniciado | Se separó como actividad funcional dentro del Sprint 3 para facilitar la validación del flujo desde la cotización hasta la orden de compra. |
| C4 | Integración Módulo 2 — etapa comercial | Casos de prueba, sistema desarrollado, Git/GitHub | S10 — Sprint 3 | Benjamín Mateluna / Ethan Silvestre | Se ejecutará una vez implementadas las funcionalidades prioritarias del backend. | No iniciado | Se reorganizó como última parte del Sprint 3, priorizando la entrega de valor. |
| C4 | Desarrollo de la facturación y del detalle de las facturas | Django REST Framework, PostgreSQL, React, Git/GitHub | S11-S12 — Sprint 4 | Benjamín Mateluna / Ethan Silvestre | Depende del correcto funcionamiento de las órdenes de compra. | No iniciado | Se trasladó al Sprint 4 para mantener una secuencia lógica: cotización → orden de compra → factura. |
| C4 | Desarrollo de notas de crédito | Django REST Framework, PostgreSQL, React, Git/GitHub | S11-S12 — Sprint 4 | Benjamín Mateluna | Las notas de crédito deben quedar asociadas a la factura correspondiente. | No iniciado | Se incorporó explícitamente al Sprint 4 y se actualizó el modelo de datos con numero_nc. |
| C4 | Generación y almacenamiento de documentos comerciales en formato PDF | Django, ReportLab, React, PostgreSQL | S11-S12 — Sprint 4 | Ethan Silvestre / Benjamín Mateluna | Los documentos deberán quedar disponibles para consulta. | No iniciado | Se concentró junto con la facturación para realizar una integración completa de los documentos comerciales. |
| C4 | Envío de cotizaciones y facturas por correo | Django, servicio de correo, React, Git/GitHub | S11-S12 — Sprint 4 | Ethan Silvestre | Depende de la correcta generación de los documentos PDF. | No iniciado | Se definió como tarea específica dentro del Sprint 4 para facilitar su implementación y validación. |
| C4 | Integración completa Módulo 2 | Casos de prueba, sistema desarrollado, Git/GitHub | S12 — Sprint 4 | Ethan Silvestre / Benjamín Mateluna | Se ejecutará una vez implementadas las funcionalidades backend prioritarias. | No iniciado | Se reorganizó como actividad final del Sprint 4, priorizando la entrega de valor. |

| Hito 4 — IA e integración |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| C1 y C4 | Preparación y limpieza de datasets | Python, CSV, PostgreSQL, Git/GitHub | S13 — Sprint 5 | Araceli Vega / Kryshsna Cerda | Inicialmente, parte de los datos históricos podrá simularse. | No iniciado | Se trasladó al inicio del Sprint 5 para preparar los datos antes del entrenamiento de los modelos. |
| C1 y C4 | Modelo de predicción de tiempo de llegada | Python, Scikit-Learn, datasets | S13-S14 — Sprint 5 | Araceli Vega / Kryshsna Cerda | Se deberán evaluar el error y el comportamiento del modelo. | No iniciado | Se integró en un Sprint común de IA junto con los otros modelos para facilitar la posterior integración. |
| C1 y C4 | Modelo de predicción de precio | Python, Scikit-Learn, datasets, PostgreSQL | S13-S14 — Sprint 5 | Araceli Vega / Kryshsna Cerda | Se deben validar las variables utilizadas y su disponibilidad. | No iniciado | Se reorganizó para desarrollarse junto con los otros modelos predictivos. |
| C1 y C4 | Modelo de predicción de reposición de stock | Python, Scikit-Learn, PostgreSQL, datasets | S13-S14 — Sprint 5 | Araceli Vega / Kryshsna Cerda | Utiliza información relacionada con el inventario y las ventas. | No iniciado | Se incorporó al mismo ciclo de desarrollo de los modelos de inteligencia artificial para facilitar la preparación e integración conjunta de los datos. |
| C1 y C4 | Integración de los modelos con backend | Python, Scikit-Learn, Django REST Framework, APIs, Git/GitHub | S14 — Sprint 5 | Benjamín Mateluna / Kryshsna Cerda | Puede requerir ajustes en la integración de los modelos con el backend y el frontend. | No iniciado | Se trasladó la integración a una etapa posterior al desarrollo de los modelos, dentro del mismo Sprint 5. |
| C1 y C4 | Integración del panel de inteligencia artificial | Python, Scikit-Learn, Django REST Framework, APIs, Git/GitHub | S14 — Sprint 5 | Benjamín Mateluna / Kryshsna Cerda | Requiere que los tres modelos estén funcionando correctamente. | No iniciado | Se trasladó la integración a una etapa posterior al desarrollo de los modelos, dentro del mismo Sprint 5. |
| C4 | Integración general y pruebas finales | Casos de prueba, sistema completo, Git/GitHub | S15 | Todo el equipo | Se deben considerar los tres módulos y los modelos predictivos. | No iniciado | Se estableció una semana específica para integración y pruebas finales, separada del desarrollo de funcionalidades. |
| C3 | Validación, elaboración del informe final, documentación y preparación de la presentación | Word/Google Docs, PowerPoint, evidencias, Trello | S16-S18 | Todo el equipo | Se distribuirán las tareas de documentación y presentación entre los integrantes. | No iniciado | Se mantiene la planificación original, incorporando las evidencias generadas durante los nuevos Sprints y documentando los ajustes realizados. |

| Actividad Scrum |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| C3 | Definición y gestión del Product Backlog | Trello, requerimientos | S1-S18 | Araceli Vega | El backlog puede modificarse a partir de validaciones y cambios debidamente justificados. | En curso | Se mantiene como actividad transversal, incorporando las nuevas tareas técnicas derivadas de la reorganización. |
| C3 | Sprint Planning | Trello, Product Backlog, Sprint Backlog | Inicio de cada Sprint | Kryshsna Cerda / Todo el equipo | Permite establecer el objetivo y el trabajo de cada Sprint. | En curso | Se pasó de una planificación centrada principalmente en semanas/hitos a una planificación específica por Sprint. |
| C3 | Daily Scrum y seguimiento del avance | Trello, registro de avances, Meet | S5-S15 | Todo el equipo | Permite identificar avances, tareas pendientes e impedimentos. | En curso | Se mantiene como actividad transversal y se utiliza Trello para visualizar el estado de las tareas. |
| C3 | Sprint Review | Sistema, prototipos, evidencias, Meet | Final de cada Sprint | Todo el equipo / Araceli Vega | Permite revisar el incremento y determinar los ajustes necesarios. | En curso | Se reorganizó según el cierre de cada Sprint, en lugar de utilizar solamente los hitos como instancias de revisión. |
| C3 | Sprint Retrospective | Registro del Sprint, Trello, minutas | Final de cada Sprint | Todo el equipo / Kryshsna Cerda | Permite identificar mejoras para el siguiente ciclo. | En curso | Se mantiene como una instancia de mejora continua, cuyos acuerdos se consideran en el Sprint siguiente. |
| C3 | Registro de avances, impedimentos y acuerdos | Trello, actas, documentos, Git/GitHub | S1-S18 | Kryshsna Cerda / Todo el equipo | Sirve como respaldo del proceso y de las decisiones tomadas. | En curso | Se reforzó el registro de avances y acuerdos debido a los cambios realizados en la planificación y la organización del desarrollo. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Entre los principales factores que han facilitado el desarrollo se encuentran la organización mediante Scrum, el uso de Trello para realizar el seguimiento de las tareas y la disponibilidad de herramientas y tecnologías como Figma, React, Git/GitHub y Django. Además, la coordinación entre los integrantes permitió distribuir las responsabilidades de acuerdo con las áreas de trabajo de cada uno. Entre las principales dificultades, fue necesario adaptar algunas interfaces y estructuras de datos durante el desarrollo, especialmente en la gestión de usuarios, roles, permisos e inventario. Para abordar estas dificultades, se revisó el frontend, se actualizó el modelo de datos y se reorganizaron las tareas por Sprint antes de continuar con la integración.

Actividades ajustadas o eliminadas: No se eliminaron actividades relevantes del alcance del proyecto. Los principales ajustes se relacionaron con la secuencia y distribución de las actividades planificadas. El desarrollo del frontend de los tres módulos se adelantó y se concentró en el Sprint 1, mientras que el desarrollo del backend y la integración se dejaron para los Sprints siguientes. También se ajustaron actividades relacionadas con la gestión de usuarios, roles y permisos, los movimientos de inventario y la estructura de datos, debido a las necesidades identificadas durante el desarrollo. Estos cambios permiten mantener los objetivos y las funcionalidades definidos, adaptando su implementación al avance real del proyecto.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Las actividades del backend del Módulo 1 se encuentran en curso, mientras que las correspondientes a las cotizaciones, la facturación y los modelos predictivos aún no se han iniciado, debido a la nueva secuencia de Sprints definida para el proyecto. Para evitar impactos negativos en el desarrollo, se continuará con la implementación progresiva por Sprint, incorporando actividades de integración y pruebas al cierre de cada ciclo. De esta forma, se busca detectar tempranamente posibles dificultades y mantener el avance hacia los hitos y objetivos establecidos.

4. Referencias

- Django REST framework. (s. f.). Documenting your API. Recuperado de https://www.django-rest-framework.org/topics/documenting-your-api/

- Pedregosa, F., Varoquaux, G., Gramfort, A., Michel, V., Thirion, B., Grisel, O., Blondel, M., Prettenhofer, P., Weiss, R., Dubourg, V., VanderPlas, J., Passos, A., Cournapeau, D., Brucher, M., Perrot, M., & Duchesnay, É. (2011). Scikit-learn: Machine learning in Python. Journal of Machine Learning Research, 12, 2825–2830. Recuperado de https://jmlr.org/papers/v12/pedregosa11a.html

- Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). La guía Scrum: La guía definitiva de Scrum: Las reglas del juego. Recuperado de https://scrumguides.org/scrum-guide.html